## Gantt Chart Template
Para editar esta plantilla de diagrama de Gantt, debe hacer una copia en su Drive: Vaya a Archivo> Hacer una copia. Gestione sus proyectos con la ayuda del software de diagramas de Gantt GanttPRO
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21
PROYECTO 1 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | Diego Guerra | Cerrado
Elegir proyecto | 2024-01-29 | 2024-02-05 | Diego Guerra | Cerrado
plantea objetivos del proyecto | 2024-02-05 | 2024-02-12 | Ian Rodriguez | Cerrado
Plantear problema | 2024-02-12 | 2024-02-19 | Diego Guerra | Cerrado
Realiar una encuenta para el proyecto | 2024-02-19 | 2024-02-26 | Ian Rodriguez | Cerrado
Realizar el BPMN | 2024-02-26 | 2024-03-04 | Ian Rodriguez | Cerrado
Realizar mapa de procesos | 2024-03-04 | 2024-03-11 | Ian Rodriguez | Cerrado
Realizar requerimientos IEEE | 2024-03-11 | 2024-03-18 | Diego Guerra | Cerrado
Sustentacion | 2024-03-18 | 2024-03-25 |  | Cerrado
PROJECT 2 | 2024-03-25 | 2024-04-01
Se plantea otro proyecto nuevo | 2024-04-01 | 2024-04-08 | Julian Heredia
plantea objetivos del proyecto | 2024-04-08 | 2024-04-15 | Sergio Rueda
Plantear problema | 2024-04-15 | 2024-04-22 | Julian Heredia
Realiar una encuenta para el proyecto | 2024-04-22 | 2024-04-29 | Jonatan Bedoya
Realizar el BPMN | 2024-04-29 | 2024-05-06 | Ian Rodriguez
Realizar mapa de procesos | 2024-05-06 | 2024-05-13 | Jonatan Bedoya
Realizar requerimientos IEEE | 2024-05-13 | 2024-05-20 | Diego Guerra
Realizar diagrama entidad relacion | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Sergio Rueda
Ralizar modelo relacional | 2024-05-27 | 2024-06-03 | Diego Guerra
Realizar diagrama casos de uso | 2024-06-03 | 2024-06-10 | Julian Heredia
Realizar Normalizacion | 2024-06-10 | 2024-06-17 | Diego Guerra
Realizar Base de datos | 2024-06-17 | 2024-06-24 | Diego Guerra
Realizar diagrama de clases | 2024-06-24 | 2024-07-01 | Diego Guerra
Realizar diagrama de despliegue | 2024-07-01 | 2024-07-08 | Diego Guerra
Realizar ficha tecnica | 2024-07-08 | 2024-07-15 | Diego Guerra
Realizar informe casos de uso | 2024-07-15 | 2024-07-22 | Diego Guerra
Realizar informe APA | 2024-07-22 | 2024-07-29 | Ian Rodriguez
Realizar repositorio GIT HUB | 2024-07-29 | 2024-08-05 | Diego Guerra
Sustentacion | 2024-08-05 | 2024-08-12 | Diego Guerra
Correciones proyecto | 2024-08-12 | 2024-08-19 | Ian Rodriguez
Realizar Crud | 2024-08-19 | 2024-08-26 | Diego Guerra
Realizar frontend con boostrap | 2024-08-26 | 2024-09-02
PROJECT 3 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | Diego Guerra
Se plantea otro proyecto nuevo | 2024-09-09 | 2024-09-16 | Ian Rodriguez
plantea objetivos del proyecto | 2024-09-16 | 2024-09-23 | Ian Rodriguez
Plantear problema | 2024-09-23 | 2024-09-30 | Diego Guerra
Realizar requerimientos IEEE | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Ian Rodriguez
Realizar diagrama casos de uso | 2024-10-07 | 2024-10-14 | Ian Rodriguez
Realizar ficha tecnica | 2024-10-14 | 2024-10-21 | Diego Guerra
Realizar informe ficha tecnica | 2024-10-21 | 2024-10-28 | Diego Guerra

## Assignees and Status
Assignees | Status
Diego Guerra | Abierto
Ian Rodriguez | En progreso
Julian Heredia | Cerrado
Sergio Rueda | Terminado
Jonatan Bedoya